## Hoja1
| ETAPA1: PLANIFICACIÓN |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS |  |  | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST | [5 empty] | ETAPA4: CIERRE DEL PROYECTO
PROYECTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | TOTAL SEMANAS | TOTAL ETAPAS
NOEL | 9 | 10.5 | 6 | 6.5 | 7 | 4 | 14 | 9.5 | 9.5 | 11 | 13.5 | 21.5 | 122 | 122
ANGEL | 5.55 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 7.5 | 17 | 13.5 | 4 | 3 | 14 | 85.65 | 85.65
EDWIN | 6 | 5 | 4.2 | 6.5 | 4 | 1.3 | 14.5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 68.5 | 68.5
GUILLERMO | 5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 3 | 5.5 | 10 | 18 | 14 | 6 | 8 | 6.5 | 91 | 91
JONATHAN | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 19 | 6.5 | 16 | 4 | 11 | 8 | 96 | 96
LORENA | 5 | 4 | 3 | 6.5 | 3 | 6 | 21.5 | 5.5 | 14.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 87 | 87
POL | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 6 | 68 | 68
VICTOR | 5.5 | 4 | 5 | 7.25 | 3 | 2 | 10 | 13.5 | 12 | 12.5 | 6 | 15 | 95.75 | 95.75
TOTAL SEMANA | 47.05 | 43 | 36.2 | 43.55 | 28.5 | 32.6 | 105 | 85.5 | 95 | 52.5 | 57 | 88 | 713.9 | 713.9
ETAPA 1 | MATRIZ DAFO | DEFINIR ACTIVIDADES | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: DEFINIR RECURSOS; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: DEFINIR OBJETIVOS; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: DOCUMENTACION; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: ORGANIZACION; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: TOTAL PERSONA
NOEL | 3 | 1 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 3; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 9
ANGEL | 3.3 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 0.25; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 5.55
EDWIN | 3.7 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 0.3; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 6
GUILLERMO | 3 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 5
JONATHAN | 3 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 6
LORENA | 3 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 5
POL | 3 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 5
VICTOR | 3.5 |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 5.5
TOTAL ACTIVIDAD | 25.5 | 1 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1.55; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 16; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 3; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA7: 47.05
ETAPA 2 | REQ. FUNCIONALES | REQ. NO FUNCIONALES | RESTRICCIONES | DEFINIR OBJETIVOS | DOCUMENTACION | CONTRATO | ORGNIZACIÓN | REVISION | PRESENTACIÓN | DEFINIR RECURSOS | TOTAL PERSONA
NOEL | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 1 | 30
ANGEL | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 8 |  | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 18.8
EDWIN |  | 0.7 |  |  | 1.5 | 10 |  | 5.5 | 1 | 2 | 20.7
GUILLERMO | 2 | 1.5 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA8: 5.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 3; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 18
JONATHAN |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 5.5 | 0 |  | 18.5
LORENA |  | 0.5 | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 10.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA8: 6; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 17
POL |  |  | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA8: 5.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 11.5
VICTOR | 1 |  | 0.25 |  | 1.5 | 9 |  | 4.5 | 0 | 3 | 19.25
TOTAL ACTIVIDAD | 6 | 6.2 | 3.75 | 1 | 5 | 66 | 6.5 | 43.5 | 8.5 | 7.3 | 153.75
ETAPA 3 | SKETCHBOARD | PROTOTIPO | ORGNIZACIÓN | PREP. ENTORNO | LOGO | DESARROLLO FE 5 | DESARROLLO BE 5 | DESARROLLO BE 7 | DESARROLLO FE 7 | DESARROLLO BE 10 | DESARROLLO FE 10 | CONFIGURACIÓN BD | DOCUMENTACIÓN | PRESENTACIÓN | TOTAL PERSONA
NOEL | 4.5 |  | 10 | 2 |  | 4 | 16 | 3.5 | 3.5 | 6 | 1 |  | 11 |  | 61.5
ANGEL |  | 2.3 | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 35; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 9; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 7.5 |  |  | 53.8
EDWIN |  |  |  | 2 | 0.3 | 1 | 18 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 1 |  |  |  | 34.8
GUILLERMO |  | 1 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 1; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 36; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 16.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 13.5 |  |  | 68
JONATHAN |  |  |  | 6 |  | 3.5 | 20.5 | 13 | 3.5 | 9 | 0.5 | 4 |  | 4 | 64
LORENA |  | 3.5 | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 37; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 9.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 3.5 |  | 4 | 57.5
POL |  | 3.5 | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 33; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 7; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 0.5 |  | 2 | 46
VICTOR |  | 2 | ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 32; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA9: 18; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA11: 0.5 |  | 4 | 56.5
TOTAL ACTIVIDAD | 4.5 | 12.3 | 10 | 10 | 1.3 | 181.5 | 54.5 | 20 | 70.5 | 20.5 | 28 | 4 | 11 | 14 | 442.1
ETAPA 1 | DOCUMENTACION | PRESENTACIÓN | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: VIDEO; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: ENTREVISTA; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: ORGNIZACIÓN; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: TOTAL PERSONA
NOEL | 15 | 0.5 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 2; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 3; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 21.5
ANGEL | 0.5 | 0 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 6.5; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 7.5
EDWIN | 6.5 | 0 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 0; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 7
GUILLERMO | 0 | 0 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 0; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 0
JONATHAN | 1 | 6 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 0; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 7.5
LORENA | 1 | 5 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 1; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 7.5
POL | 1 | 0 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 4; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 5.5
VICTOR | 0 | 0 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 14; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 0.5; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 14.5
TOTAL ACTIVIDAD | 25 | 11.5 | ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA3: 26.5; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA4: 5; ETAPA2: REDACCIÓN DE REQUISITOS SEMANA5: 3; ETAPA3: DESARROLLO Y TEST SEMANA6: 71